## CONSOL
Crown Land Develoment
Consolidated Job Cost Report/Land Development Budget Forecast
0
|  | Projected |  | Total
| Original | Budget | Revised | Invoiced | Cost to | Revised Cost | 'Delta'
| Budget | Revision | Budget | Through 5/31/2011 | Complete | to Complete
202.01 - Neighborhood 1 | 12506335 | 0 | 12506335 | 3534637 | 8971698 | 9127768 | 156070
202.02 - Neighborhood 2 | 16007407 | 0 | 16007407 | 1281525 | 14725882 | 14872363 | 146481
202.03 - Neighborhood 3 | 21236319 | 0 | 21236319 | 96723 | 21139596 | 21139596 | 0
202.05 - Neighborhood 5 | 104399 | 0 | 104399 | 0 | 104399 | 104399 | 0
202.06 - Offsite Road Improvements | 3387060 | 0 | 3387060 | 158964 | 3228096 | 3228096 | 0
202.07 - Decoverly Drive | 2796100 | 0 | 2796100 | 23093 | 2773007 | 2798007 | 25000
202.08 - Fields Road | 4317860 | 0 | 4317860 | 19337 | 4298523 | 4517720 | 219197
202.09 - Land Acquisition | 95494675 | 0 | 95494675 | 79299460.38 | 16195214.62 | 15600691.62 | -594523
202.10 - Operating Costs | 17921714 | 0 | 17921714 | 3462421 | 14459293 | 14507068 | 47775
Report Totals | 173771869 | 0 | 173771869 | 87876160.38 | 85895708.62 | 85895708.62 | -5.5879e-09